## Sheet1
Название проекта | Gourmet
Дата начала | 2017-09-08
Срок выполнения | 2017-12-08
Общий прогресс | 100%
Задачи | Ответственное лицо | Дата начала | Срок выполнения | Дни | Статус | 2017-09-08 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30 | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2017-10-22 | 2017-10-23 | 2017-10-24 | 2017-10-25 | 2017-10-26 | 2017-10-27 | 2017-10-28 | 2017-10-29 | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2017-11-04 | 2017-11-05 | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2017-11-12 | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2017-11-19 | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06 | 2017-12-07 | 2017-12-08
Необходимые условия
Поиск предметной области | Бориславский Э. Порфильева А. Шайхутдинов Р. Хакимов А. Мирзоджонов Р. | 2017-09-08 | 2016-09-22 | 14 | Выполнено
Выбор языка программирования | Бориславский Э. Порфильева А. Шайхутдинов Р. Хакимов А. Мирзоджонов Р. | 2017-09-08 | 2016-09-22 | 14 | Выполнено
Начальный этап
Анализ гормонов, влияющих на эмоциональное состояние человека | Порфильева А. | 2017-09-23 | 2017-10-06 | 14 | Выполнено
Анализ требований к проекту | Бориславский Э. | 2017-10-01 | 2017-10-28 | 28 | Выполнено
Проектирование интерфейса приложения | Шайхутдинов Р. | 2017-09-23 | 2017-10-28 | 35 | Выполнено
Реализация эмоциональной модели | Хакимов А. | 2017-09-23 | 2017-10-08 | 16 | Выполнено
Разработка интерфейсов | Мирзоджонов Р. | 2017-09-23 | 2017-10-08 | 16 | Выполнено
Составление списка продуктов с их химическим составом | Порфильева А. | 2017-10-07 | 2017-10-20 | 13 | Выполнено
Внедрение графической части интерфейса | Мирзоджонов Р. Хакимов А. | 2017-10-09 | 2017-10-20 | 11 | Выполнено
Вычисление коэффициента эмоций, вызванных гормонами | Порфильева А. | 2017-10-21 | 2017-11-03 | 14 | Выполнено
Реализация списка ингредиентов и таблицы совместимости | Мирзоджонов Р. Хакимов А. | 2017-10-21 | 2017-11-11 | 21 | Выполнено
Тестирование | Шайхутдинов Р. | 2017-10-29 | 2017-12-08 | 40 | Выполнено
Проектирование интерфейса приложения | Бориславский Э. | 2017-11-01 | 2017-11-17 | 16 | Выполнено
Внесение правок и исправление ошибок приложения | Мирзоджонов Р. Хакимов А. | 2017-11-12 | 2017-12-08 | 26 | Выполнено
Реализация алгоритмов | Бориславский Э. | 2017-11-18 | 2017-12-08 | 20 | Выполнено
Подготовка к презентации приложения | Порфильева А. | 2017-12-01 | 2017-12-08 | 7 | Выполнено
Запуск |  | 09.10.16 | 09.10.16